## príloha č 9 k ZOD
(vzor) ZÁPIS O ODOVZDANÍ A PREVZATÍ DIELA
OBJEDNÁVATEĽ:
HANT BA, a.s. |  |  |  | IČO: 36328375
Stará Ivanská cesta 1/386 |  |  |  | DIČ: 2020113623
821 04 Bratislava-mestská časť Ružinov |  |  |  | IČ DPH: SK2020113623
ZHOTOVITEĽ:
názov firmy |  |  |  | IČO:
uliva |  |  |  | DIČ:
PSČ a mesto |  |  |  | IČ DPH:
NÁZOV DIELA:
presný názov diela uvedený v ZOD
Popis odovzdávanej časti diela:
ROZSAH DIELA STANOVENÝ NA ZÁKLADE:
Zmluva o dielo (ZOD) č.: ....................... zo dňa: .................................
a Dodatku č.... k ZOD ................................ zo dňa: .............................
ZODPOVEDNÉ OSOBY:
Zodpovedný zázstupca objednávateľa:
Zodpovedný zástupca zhotoviteľa:
Generálny projektant:
Technický dozor investora:
STAVEBNÉ POVOLENIE:
č.j.:
zo dňa: |  |  | vydal:
TERMÍNY VYKONÁVANIA DIELA:
Dátum začatia prác podľa ZOD: dátum
Dátum skutočného začatia prác: dátum
Dátum dokončenia prác podľa zmluvy : dátum
Dátum skutočného ukončenia prác: dátum
Dôvody nedodržania termínov začatia a dokončenia diela: uviesť dôvody prípadného omeškania
TERMÍNY PREBERACIEHO KONANIA:
Dátum začatia preberacieho konania:
Závady na diele budú odstránené v termíne do:
Dátum ukončenia preberacieho konania:
Záručná doba na základe ZOD: ...... mesiacov
Záručná doba končí dňa:
Termín úplného vypratania staveniska :
KVALITA A AKOSŤ DIELA:
Odchýlky od schváleného projektu a ich dôvody:
Zhodnotenie akosti zhotoveného diela: dielo s vadami a nedorobkami/ dielo bez vád a nedorobkov
Súpis zistených vád a nedorobkov pri preberacom konaní a ich popis: viď príloha č.1 k tomuto zápisu
ODOVZDANÁ DOKUMENTÁCIA KU DŇU ZAHÁJENIA PREBERACIEHO KONANIA:
Projektová dokumentácia skutočného prevedenia diela: áno/nie
Certifikáty použitých materiálov: áno/nie
Skúšky, atesty, revízie, merania: áno/nie
Návody na použitie zabudovaných zariadení: áno/nie
Protokoly o zaškolení obsluhy zariadení: áno/nie
Doklad o uložení odpadov na skládku: áno/nie
Potvrdenie o dokončení diela (príloha č.7 k ZOD): áno/nie
Zoznam adries, tel. čísla, e-mailové adresy pre nahlásenie reklamácií: áno/nie
FINANČNÝ PROTOKOL:
Cena diela v zmysle ZOD č.: ......................... = cena diela v ZOD v € bez DPH
Cena naviac/menej prác v zmysle dodatku č.... k ZOD ............................. = ....................... € bez DPH
Konečná cena diela v zmysle ZOD a dodatkov k ZOD = ............................................ € bez DPH
Zádržné na základe ZOD: ....%
Garančné na základe ZOD: ....%
Poplatok za zariadenie staveniska na základe ZOD: ....%
Ostatné finančné nároky zmluvných strán:
VYJADRENIE ÚČASTNIKOV KONANIA:
Zástupcovia zhotoviteľa odovzdávajú a zástupcovia objednávateľa preberajú dielo:
| bez vád a nedorobkov |  |  | s drobnými vadami a nedorobkami
Objednávateľ a zhotoviteľ svojim podpisom vyhlasuje, že bezvýhradne a v plnom rozsahu súhlasí s vyššie uvedeným obsahom zápisu o odovzdaní a prevzatí diela.
Zhotoviteľ potvrdzuje, že vyššie uvedená konečná celková suma za dielo zahŕňa všetky jeho nároky na objednávateľa, ktoré dodávateľovi prináležia vzhľadom na zrealizované dodávky a výkony.
Objednávateľ prehlasuje, že umožňuje zhotoviteľovi vstup na stavenisko a pracovisko do termínu odstránenia vád a nedorobkov na diele.
|  | Meno a priezvisko, funkcia: |  |  | Podpis:
Zástupcovia objednávateľa:
Zástupcovia zhotoviteľa:
Ostatní účastníci preberacieho konania:
Rozdeľovník: zápis o odovzdaní a prevzatí diela vrátane príloh obdrží 2x zhotoviteľ a 2x objednávateľ